## Sheet1
PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Khắc phục, sửa chữa đường dân sinh thôn 5, xã Sơn Tây
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây)
STT | Chủ Đầu tư | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu
1 | Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây | Gói thầu số 02: Phần xây dựng | Xây dựng công trình:Khắc phục, sửa chữa đường dân sinh thôn 5, xã Sơn Tây | 2661147000 | NNSTW hỗ trợ khắc phục cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025 và ngân sách tỉnh | Chào hàng cạnh tranh | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | 35 ngày | Tháng 05/2026 | Hợp đồng theo đơn giá cố định | 120 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng | Không đề xuất | Không đề xuất
2 |  | Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án | Tư vấn quản lý dự án công trình: Khắc phục, sửa chữa đường dân sinh thôn 5, xã Sơn Tây | 74512000 |  | Chỉ định thầu rút gọn |  | 10 ngày | Tháng 05/2026 | Trọn gói | Theo tiến độ thi công của 02.XL | Không đề xuất | Không đề xuất
3 |  | Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát | Tư vấn giám sát công trình:Khắc phục, sửa chữa đường dân sinh thôn 5, xã Sơn Tây | 85236600 |  | Chỉ định thầu rút gọn |  | 10 ngày | Tháng 05/2026 | Trọn gói | Theo tiến độ thi công của 02.XL | Không đề xuất | Không đề xuất
4 |  | Gói thầu số 05: Lập HSMT + đanh giá HSDT | Lập HSMT + đánh giá HSDT | 9207600 |  | Chỉ định thầu rút gọn |  | 10 ngày | Tháng 05/2026 | Trọn gói | 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực) | Không đề xuất | Không đề xuất
5 |  | Gói thầu số 06: Thẩm định HSDT | Thẩm định HSDT | 2464000 |  | Chỉ định thầu rút gọn |  | 10 ngày | Tháng 05/2026 | Trọn gói | 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)
Tổng cộng: |  |  |  | 2832567200 | Số tiền bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi bảy nghìn, hai trăm đồng.
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ